## Tabelle1
STATISTIK PRAKTIKUM PLAN
|  |  |  | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di
Ablauf | Startpunkt | Dauer (in Wochen) | Endpunkt | time axis 2024-04-18 to 2024-07-23
Einführung | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-25
1. Ausbaustufe | 2024-04-25 | 3 | 2024-05-16
2. Ausbaustufe | 2024-05-16 | 4 | 2024-06-13
3. Ausbaustufe | 2024-06-13 | 4 | 2024-07-11
Präsentation | 2024-07-11 | 1 | 2024-07-18
|  |  |  | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do
Unterteilung | beginn | Dauer (in Tagen) | ende | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23
1. Ausbaustufe | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-16
Implementierung | 2024-04-25 | 6 | 2024-05-01
Dokumentation | 2024-05-01 | 5 | 2024-05-06
Test | 2024-05-06 | 5 | 2024-05-11
Diagramm | 2024-05-11 | 5 | 2024-05-16

## Tabelle2
Aufteilung: | Andreas | Felix | Tobias | Keita
UI |  | X
Gruppenaufteilung
Pair aufteilung